## Suscripción plan de mejora
PLAN DE MEJORAMIENTO PRESENTADO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA
ENTIDAD: ALCALDIA MUNICIPAL DE CALDAS | [5 empty] | TIPO DE ENTIDAD: MUNICIPAL
REPRESENTANTE LEGAL : MAURICIO CANO CARMONA
AUDITORIA MODALIDAD : ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y DE GESTION
PERIODO FISCAL QUE CUBRE: VIGENCIA 2022
FECHA DE SUSCRIPCIÓN O PRESENTACIÓN : 2023
SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO
No Hallazgo | Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras) | Causa del Hallazgo | Efecto del Hallazgo | Acción de mejoramiento | Objetivo | Descripción de las Metas | Denominación de la Unidad de medida de la Meta | Unidad de Medida de la Meta | Fecha iniciación Metas | Fecha terminación Metas | Plazo en semanas de las Meta | Área Responsable
1 | Durante la vigencia fiscal 2022 se otorgaron prescripciones a una serie de contribuyentes del impuesto predial, por $467.897.634, situación que presuntamente es irregular, por cuanto se dejaron vencer los términos para realizar las actuaciones administrativas y/o de jurisdicción coactiva para la recuperación de recursos. | Falencia en la gestión de cobro de dichas carteras. | Presunto detrimento patrimonial por $467.897.634 | Realizar una revisión y depuración detallada de los 884 expedientes abiertos que hay a la fecha, de los años 2014 al 2019 | Adelantar las acciones necesarias para evitar su prescripción | Revisar el 20% de los expedientes al 30 de agosto, el 60 % al 30 de septiembre, 80% al 30 de octubre y un 100 % al 30 de noviembre de 2023. | Porcentaje | 100% | 2023-07-24 | 2023-11-30 | 18.4286 | Secretaria de Hacienda
2 | Durante la vigencia fiscal 2022 se otorgaron prescripciones a una serie de contribuyentes de multas de tránsito por $205.999.630, situación que presuntamente es irregular, por cuanto se dejaron vencer los términos para realizar las actuaciones administrativas y/o de jurisdicción coactiva para la recuperación de recursos. | Falencia en la gestión de cobro de dichas carteras. | Presunto detrimento patrimonial por $ 205.999.630 | Realizar el desarchivo, clasificación y reorganización del 13.131 expedientes del 2001 al 2016 de cobro coactivo a 30 de noviembre del año 2023. Realizar los impulsos procesales necesarios a 8725 expedientes de cobro de los años 2017 a 2022. | Depurar los expedientes y verificar el estado y la etapa procesal y acciones a seguir para recuperacion de cartera | 1. Realizar el desarchivo, clasificación y reorganización del 100% de los expedientes del año 2001 al 2016 2. Realizar el impulso procesal al 70% de los expedientes de las vigencias 2017 a 2022, a 30 de noviembre de 2023. | Porcentaje | 100% | 2023-07-24 | 2024-03-30 | 35.7143 | Secretaria de Movilidad
3 | Al cierre de la vigencia fiscal 2022 la entidad constituyó una vigencia expirada (cuenta por pagar) por $599.944.848, a nombre de la Empresa de Vivienda de Antioquia –VIVA, Identificada con NIT. 811032137, obligación que viene desde el cierre de la vigencia 2019, año en el cual se constituyó como cuenta por pagar. | Falta de planeación por parte de la administración municipal afectando los presupuestos de las vigencias 2020, 2021 y 2022. | Afectación a los presupuestos de las vigencias 2020, 2021 y 2022. | No se constituirá como una vigencia expirada y se dará cumplimiento a la orden judicial. | N/A | NA | Unidad | 1 | 2023-07-24 | 2024-01-30 | 27.1429 | Secretaria de Hacienda
4 | Mediante contrato 1977 de 2022, firmado con la Funeraria y Sala de Velación Valencia S.A.S., cuyo objeto fue “Suministro de servicios exequiales para la población (Primera infancia, infancia, adolescencia, juventud y adultez) que se encuentre en situación de abandono e indigencia en el municipio de Caldas, Antioquia” se observaron varias irregularidades, a saber: incoherencia en la clausula plazo. | Yerro en la redacción del tiempo estipulado en la cláusula | Inobservancia a los principios de planeación y supervisión | Eliminar ese tipo de redacción en las cláusulas contractuales. | Evitar una mala interpretación de las cláusulas contractuales. | Minuta corregida | Unidad | 1 | 2023-07-24 | 2023-11-30 | 18.4286 | Secretaría de Salud
5 | La Secretaría de la Mujer y la Familia del Municipio de Caldas y la Casa Municipal de la Cultura del Municipio de Caldas, el 28 de septiembre de 2022, celebraron el convenio interadministrativo Nro.1990 de 2022, por un valor de $1.237.095.565 los cuales serían cancelados por el municipio de Caldas ($1.037.095.565, CDP 1549 de 2022) y por la Casa Municipal de la Cultura de Caldas ($200.000.000, CDP 265 de 2022). Luego, mediante otrosí Nro.01 de octubre 3 de 2022 se aumentó su valor en $250.000.000; así mismo, mediante adición Nro.02 del 1 de diciembre de 2022, volvió a aumentarse en $201.400.000, quedando en $1.688.495.565 y mediante adición Nro.03 y ampliación Nro.1 del 28 de diciembre de 2022, se aumenta en $166.000.000, quedando su valor total en $1.854.495.565 y aplazando su ejecución hasta el 28 de febrero de 2023. Al consultar los informes de supervisión y/o evidencias que soportan los egresos causados para el pago del convenio por parte del municipio de Caldas, se observa ausencia de soportes de su ejecución por parte de la Casa Municipal de la Cultura y su pago está soportado en documentos e informes que entregó la Fundación “Soy Colombia” a la Casa Municipal de la Cultura | Falta de seguimiento financiero en la supervisión del contrato | Supervisión insuficiente | Se realizará capacitación a los supervisores de los contratos o convenios en coordinación con la Subsecretaría de Control Interno Disciplinario sobre los alcances disciplinarios y fiscales del ejercicio de supervisión. | Prevenir deficiencias en el ejercicio de la supervisión por falta de capacitación. | Una capacitacion realizada | Unidad | 1 | 2023-07-24 | 2023-08-30 | 5.2857 | Secretaría de la Mujer y la Familia
6 | La Secretaría de Hacienda Municipal de Caldas y la Casa Municipal de la Cultura del Municipio de Caldas, el 31 de agosto de 2022, celebraron el contrato interadministrativo Nro.1962 de 2022, por un valor de $507.949.220,58, aumentado, mediante adición Nro.1 de diciembre 28 de 2022, su valor en $167.082.594, quedando finalmente el valor del contrato interadministrativo en $675.031.814,58. Las actividades desarrolladas en virtud del contrato interadministrativo 1962 de 2022, no corresponden a la Secretaría de Hacienda, situación que inobserva el artículo segundo del Decreto Municipal 045 de 2020 y el numeral 1 del artículo 39 de la Ley 1952 de 2019. | Falta de idoneidad por parte de funcionarios de la entidad para celebración de contrato | Ordenador de gasto sin idoneidad conforme el objeto del contrato | Cambio del ordenador del gasto y supervisor en el contrato celebrado en el 2023 | Garantizar el cumplimiento de los principios generales de la ejecución fiscal y la contratación estatal | Acto adminitrativo de cambio de ordenador del gasto para la ejecución del contrato | Unidad | 1 | 2023-07-24 | 2023-08-30 | 5.2857 | Secretaría de Hacienda/Secretaría de Servicios Administrativos
7 | No se evidenció control eficiente de las actuaciones realizadas en desarrollo de los objeto contractuales suscritos con la Casa Municipal de la Cultura de Caldas, toda vez que no se observaron documentos que probaran la actuación del Supervisor frente a lo referido al control físico- financiero de la ejecución del contrato y al conjunto de evidencias plenas de las actividades y productos, ya que los informes de supervisión, aparte de que son insuficientes, carecen de información suficiente sobre la ejecución del objeto contractual, pues no detallan las circunstancias de tiempo, modo y lugar ni de calidad con que se ejecutaron las actividades contractuales, así como tampoco los requisitos que demuestren un estricto seguimiento a los aspectos administrativos, técnicos, legales y económicos. | Evidencia deficiencias en el seguimiento y control de la inversión de los recursos por parte de los supervisores | Supervisión insuficiente | Se realizarán dos capacitaciones a los supervisores de los contratos o convenios en coordinación con la Subsecretaría de Control Interno Disciplinario sobre los alcances disciplinarios y fiscales del ejercicio de supervisión. | Prevenir deficiencias en el ejercicio de la supervisión por falta de capacitación. | Dos capacitaciones realizadas | Unidad | 1 | 2023-07-24 | 2023-08-30 | 5.2857 | Secretaría de Hacienda y Secretaria de Servicios
8 | Verificada la ejecución del contrato 1866 de 2022, cuyo objeto es “Obras civiles y de dotación de los espacios para el funcionamiento de las dependencias de la administración municipal en el nuevo centro administrativo municipal” por $1.195.354.188” celebrado entre la administración municipal de Caldas Antioquia y la firma Construmater Servicios Técnicos SAS, que se encuentra actualmente terminado, pendiente del trámite de la última acta y de la liquidación bilateral, y un porcentaje de ejecución financiera del 73% se evidenció durante la visita de campo una diferencia de obra entre lo pagado y lo realmente ejecutado en el ítem 7.2 “Suministro ,transporte e instalación de divisiones en vidrio templado de 8mm, dado que se verificaron y midieron en campo 253,25m2 y se pagaron 271,66m2 (véase Acta №01) lo que representa una diferencia de 18,41m2. Esta diferencia representa un riesgo de daño patrimonial para la entidad si no se implementan las acciones correctivas y en caso de materialización, un daño patrimonial por $11.176.482. | Dentro del proceso de revision correspondiente al acta de avance de obra N1 se presento un error en la medida de la informacion suministrada por contratista e interventoria del contrato en revision. | Mala ejecución presupuestal de Recursos | Solicitud a la interventoria del contrato, la firma Punto 5 SAS de la revisión de memorias de cantidades de obra del Item correspondiente, y su corrrección y ajuste en las siguientes actas de pago, realizando los descuentos correspondientes, indicando ademas en la memoria de un plano descriptivo de cada nivel y espacio donde se tome la medida para facilitar su verificación. | Ajustar las cantidades de obra a lo realmente ejecutado y que pueda ser verificable con la información disponible. | Construccion de memoria de calculo final del item objeto de revision consignacion de la informacion en el acta de recibo final del contrato. | Unidad | 1 | 2023-07-24 | 2023-11-30 | 18.4286 | Infraestructura Fisica
10 | En el contrato de obra 1304 de 2021, cuyo objeto fue “obras civiles para el alquiler, instalación, mantenimiento y desmonte de la iluminación y ornato navideño del municipio de caldas para la vigencia 2021”, por valor inicial de $243.901.532, se observó que la estructura de costos de la Administración y Utilidad (AU) presentada en la propuesta técnico económica del contratista, se observa que se incluyó como costo la Retención de Industria y Comercio del 1%, tributo este que de acuerdo con el Articulo 115 del Estatuto Tributario; esta obligación le corresponde al contribuyente y no puede ser tenida en cuenta dentro de la estructura de los gastos de Administración, por lo cual se puede configurar en un posible detrimento patrimonial por valor de $2.439.002, de conformidad con el Artículo 6 de la Ley 610 de 2000. | Error en la Interpretación del estatuto tributario y los impuestos aplicables al AU de la Obra | Mala ejecución presupuestal de Recursos | Creacion de formato de AU Oficial según estatuto tributario. Revision de pagos y deducciones al contrato 1304 2021 para determinar el valor a reintegrar por parte del contratista versus retenciones realizadas y reintregro de impuesto ya causado antes de liquidación | Optimizar proceso de ejecucion de contratos de acuerdo a normativa tributaria vigente. | Formato elabarado y recursos reintegrados confome liquidación. | Porcentaje | 100% | 2023-07-24 | 2023-11-30 | 18.4286 | Infraestructura Fisica
12 | En el contrato de obra 1050 de 2021, cuyo objeto fue “Mejoramiento, modernización, mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura física y tecnológica del municipio de Caldas, incluye obras conexas y complementarias”, por $4.701.487.233, se observó que la estructura de costos de la Administración y Utilidad (AU) presentada en la propuesta técnico económica del contratista, se observa que se incluyó el 50% de la Retención de Industria y Comercio correspondiente al 1,0% del valor total del contrato y sus adicciones, tributo este que de acuerdo con el Articulo 115 del Estatuto Tributario; esta obligación le corresponde al contribuyente y no puede ser tenida en cuenta dentro de la estructura de los gastos de Administración, por lo cual se puede configurar en un posible detrimento patrimonial por $11.149.677. Igualmente, que no se realizó las retenciones correspondientes a las estampillas Por-cultura y pro-adulto mayor por un valor de $184.023.753 | Error en la Interpretación del estatuto tributario y los impuestos aplicables al AU de la Obra | Mala ejecución presupuestal de Recursos | Creacion de formato de AU Oficial según estatuto tributario. | Optimizar proceso de ejecucion de contratos de acuerdo a normativa tributaria vigente. | Formato elabarado. | unidad | 1 | 2023-07-24 | 2023-11-30 | 18.4286 | Infraestructura Fisica
Note on A7: Si corresponde a la Suscripción diligencia la fecha de Suscripción formal en la entidad
Note on A9: Numero de orden del hallazgo en el informe ( cuando una acción correctiva agrupa varios hallazgos pueden relacionarse en las celdas los números correspondientes ) relacionarse)
Note on E9: Es la acción (correctiva y/o preventiva) que adopta la entidad para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo
Note on F9: Propósito que tiene el cumplir con la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos
Note on G9: Pasos cuantificables que permitan medir el avance y cumplimiento de la acción de mejoramiento. Se pueden incluir tantas filas como metas sean necesarios.
Note on H9: Nombre de la unidad de medida que se utiliza para medir el grado de avance de la meta (unidades o porcentaje) y definición de la actividad a realizar
Note on I9: Volumen o tamaño de la meta, establecido en unidades o porcentajes.
Note on J9: CDV: La fecha de iniciación de las metas, corresponde a la misma fecha de suscripción del Plan de Mejoramiento
Note on K9: Fecha programada para la terminación de cada meta
Note on L9: La hoja calcula automáticamente el plazo de duración de la acción de mejoramiento teniendo en cuenta las fechas de inicio y terminación de la meta.
Note on M9: Nombre de la Dependencia (s) responsable por el cumplimiento de la meta